ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по апробации методического пособия «Система использования нейропсихологических упражнений в коррекционно-развивающей работе воспитателя с детьми дошкольного возраста с ТНР»

1. Название программы: «Нейро-старт: формирование базовых предпосылок к школьному обучению у детей с ТНР через системную нейрокоррекцию»

2. Срок реализации: сентябрь 2024 г. – май 2025 г. (учебный год)

3. Участники:

Руководитель и научный консультант: Сидорова А.А., педагог-психолог.

Исполнитель, ответственный за реализацию: Баталова Н.А., воспитатель подготовительной группы компенсирующей направленности.

Участники-испытуемые: воспитанники подготовительной группы (6-7 лет с ТНР) в количестве 16 человек.

4. Цель программы: Экспериментально доказать эффективность систематического применения нейропсихологических упражнений воспитателем (по разработанному пособию) для улучшения нейропсихологического профиля и снижения рисков школьной дезадаптации у детей 6-7 лет с ТНР.

5. Задачи:

Диагностические: Выявить исходный уровень сформированности энергетического блока, произвольной регуляции, пространственных представлений, межполушарного взаимодействия и мелкой моторики у детей целевой группы.

Коррекционно-развивающие: Внедрить и реализовать в ежедневной практике воспитателя комплекс нейропсихологических упражнений в соответствии с возрастными картотеками пособия.

Аналитические: Провести мониторинг динамики развития детей, оценить количественные и качественные изменения.

Методические: Апробировать структуру, содержание и практическую применимость методического пособия в условиях групповой работы ДОУ.

Просветительские: Привлечь внимание педагогического коллектива к нейропсихологическому подходу и представить доказательства его эффективности.

6. Ожидаемые результаты:

Для детей: Повышение уровня развития высших психических функций не менее чем на 40% в группе в целом; снижение проявлений дефицита внимания, импульсивности, моторной неловкости; улучшение графических навыков и пространственной ориентации.

Для педагогов: Овладение практическим инструментарием нейрокоррекции; получение объективных данных об эффективности методики.

Для ДОУ: Создание и апробация эффективной коррекционно-развивающей технологии, готовой к трансляции в другие группы; повышение качества подготовки к школе детей с ОВЗ (ТНР).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Этап, сроки | Основное содержание деятельности | Ответственные | Формы отчетности / Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительно-диагностический этап (сентябрь 2024 г.) |  |  |  |
| 1-2 неделя сентября | 1. Формирование экспериментальной группы. 2. Подготовка диагностического инструментария (бланки, протоколы). 3. Проведение входной диагностики по 5 ключевым блокам: энергетика, произвольность, пространств. представления, межполушарное взаимодействие, мелкая моторика. | Сидорова А.А., Баталова Н.А. | Сформирована группа (16 чел.). Готовы диагностические материалы. |
| 3-4 неделя сентября | 1. Обработка и анализ результатов входной диагностики. 2. Заполнение «Карт индивидуального наблюдения» (нач. года). 3. Составление сводной таблицы по группе. 4. Изучение пособия, планирование работы по картотеке. | Сидорова А.А. | Протоколы диагностики. Заполненные карты наблюдения. Сводный анализ (графики, %). План работы на год. |
| II. Основной (формирующий) этап (октябрь 2024 – апрель 2025 г.) |  |  |  |
| В течение всего этапа | Ежедневная практическая реализация: 1. Проведение «упражнения недели» (10-12 мин.) 2. Проведение «нейропсихологических пауз» (3-5 мин.) на занятиях. 3. Интеграция элементов в режимные моменты, игры. | Баталова Н.А. | Ежедневные записи в календарном плане воспитателя. Фото/видео материалы. |
| Октябрь 2024 | 1. Старт работы по картотеке для 6-7 лет (Недели 1-4). Адаптация детей к системе. 2. Текущее наблюдение, корректировка сложности упражнений. 3. Консультация для родителей экспериментальной группы «Что такое нейроупражнения?». | Баталова Н.А., Сидорова А.А. | Конспект родительского собрания/консультации. |
| Ноябрь 2024 | 1. Продолжение работы по картотеке (Недели 5-8). 2. Промежуточный срез №1: выборочная проверка усвоения сложных упражнений (граф. диктант, ритмы). 3. Индивидуальная работа с детьми, показывающими низкую динамику. | Сидорова А.А., Баталова Н.А. | Протокол промежуточного среза. Заметки в картах наблюдения. |
| Декабрь 2024 | 1. Работа по картотеке (Недели 9-13). 2. Включение нейроигр в новогодние мероприятия («Новогодний квест», «Шифр»). 3. Анализ эмоционального отклика детей на занятия. | Баталова Н.А. | Сценарий мероприятия с нейроэлементами. |
| Январь 2025 | 1. Работа по картотеке (Недели 14-17). 2. Промежуточный срез №2: оценка сформированности пространственных представлений и межполушарных связей. 3. Консультация для воспитателей ДОУ «Нейропауза на занятии: как и зачем?». | Сидорова А.А. | Протокол среза. Презентация или конспект консультации для педагогов. |
| Февраль-Март 2025 | 1. Работа по картотеке (Недели 18-26). Усложнение заданий. 2. Акцент на упражнения, связанные с подготовкой к письму и чтению. 3. Открытый показ фрагмента занятия с использованием нейроупражнений для коллег. | Баталова Н.А. | Конспект открытого занятия. Отзывы коллег. |
| Апрель 2025 | 1. Завершение основного цикла по картотеке (Недели 27-32). 2. Обобщающие, интегрированные занятия. 3. Подготовка к итоговой диагностике. | Баталова Н.А., Сидорова А.А. | Подготовленные бланки для итоговой диагностики. |
| III. Контрольно-аналитический этап (май 2025 г.) |  |  |  |
| 1-2 неделя мая | 1. Проведение итоговой диагностики (по тем же критериям, что и входная). 2. Сбор итоговых данных от воспитателя. | Сидорова А.А., Баталова Н.А. | Протоколы итоговой диагностики. |
| 3-4 неделя мая | 1. Обработка и сравнительный анализ данных (вход/выход). 2. Заполнение итоговых граф в «Картах индивидуального наблюдения». 3. Написание текстового отчета о результатах эксперимента. | Сидорова А.А. | Сравнительные таблицы, диаграммы. Полные карты наблюдения. Итоговый отчет. |
| IV. Итогово-внедренческий этап (сентябрь 2025 г.) |  |  |  |
| Сентябрь 2025 | 1. Подготовка презентации и доклада. 2. Выступление на методическом объединении ДОУ с представлением результатов эксперимента. 3. Планирование внедрения элементов системы в другие группы. | Сидорова А.А., Баталова Н.А. | Презентация. Текст выступления. Протокол методобъединения с решением. |

Руководитель программы: _______________ / Сидорова А.А. /

Исполнитель: _______________ / Баталова Н.А. /

«02» сентября 2024 г.