ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ДНЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МБДОУ – детский сад № 148, г. Екатеринбург

План подготовки к Дню открытых дверей

«Современный детский сад: играем, учимся, развиваемся»

Дата проведения: 24.04.2023

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана Дня открытых дверей | 27.03.2023 | Ковалёва О.А. | + |
| 2 | Подготовка приглашений для родителей | 01.04–10.04.2023 | Воспитатели |  |
| 3 | Оформление выставки методических разработок | 10.04–20.04.2023 | Сидорова А.А. |  |
| 4 | Подготовка открытых занятий для показа родителям | 10.04–20.04.2023 | Корепанова К.А., Дынга О.А., Жижина Л.И. |  |
| 5 | Подготовка консультаций для родителей | 10.04–20.04.2023 | Сидорова А.А., Дементьева Д.В. |  |
| 6 | Подготовка музыкального развлечения | 10.04–20.04.2023 | Ковалёва Н.А. |  |
| 7 | Оформление зала, групповых комнат | 20.04–23.04.2023 | Все педагоги |  |
| 8 | Проведение Дня открытых дверей | 24.04.2023 | Все педагоги |  |
| 9 | Сбор отзывов родителей (анкетирование) | 24.04–28.04.2023 | Сидорова А.А. |  |
| 10 | Анализ итогов Дня открытых дверей | 28.04.2023 | Ковалёва О.А. |  |

Ответственный за общую координацию: заместитель заведующего Еремина И.П.