ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ДНЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МБДОУ – детский сад № 148, г. Екатеринбург

План подготовки к Дню открытых дверей

«Один день из жизни игры: как в игре рождаются дружба и уважение»

Дата проведения: 21.04.2026

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана Дня открытых дверей | 23.03.2026 | Ковалёва О.А. | + |
| 2 | Подготовка приглашений для родителей | 01.04–10.04.2026 | Воспитатели |  |
| 3 | Оформление выставки детских работ и атрибутов к играм | 10.04–20.04.2026 | Жижина Л.И., Омотхонова Г.В. |  |
| 4 | Подготовка открытых игр для родителей | 10.04–20.04.2026 | Баталова Н.А., Дынга О.А., Корепанова К.А. |  |
| 5 | Подготовка мастер-классов для родителей | 10.04–20.04.2026 | Дементьева Д.В., Ковалёва Н.А. |  |
| 6 | Подготовка консультаций для родителей | 10.04–20.04.2026 | Сидорова А.А. |  |
| 7 | Оформление зала, групповых комнат | 20.04–21.04.2026 | Паньшина С.Н., Беляева В.А. |  |
| 8 | Проведение Дня открытых дверей | 21.04.2026 | Все педагоги |  |
| 9 | Сбор отзывов родителей (анкетирование) | 21.04–25.04.2026 | Сидорова А.А. |  |
| 10 | Анализ итогов Дня открытых дверей | 28.04.2026 | Ковалёва О.А. |  |

Ответственный за общую координацию: заместитель заведующего Еремина И.П.