ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ДНЮ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МБДОУ – детский сад № 148, г. Екатеринбург

План подготовки к Дню открытых дверей

«Нейротренировка для всех»

Дата проведения: 22.04.2024

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана Дня открытых дверей | 25.03.2024 | Ковалёва О.А. | + |
| 2 | Подготовка приглашений для родителей | 01.04–10.04.2024 | Воспитатели |  |
| 3 | Оформление выставки методических материалов по нейрокоррекции | 10.04–20.04.2024 | Сидорова А.А. |  |
| 4 | Подготовка открытых занятий для родителей | 10.04–20.04.2024 | Дементьева Д.В., Дынга О.А., Жижина Л.И., Корепанова К.А. |  |
| 5 | Подготовка мастер-класса «Нейроигры дома» | 10.04–20.04.2024 | Паньшина С.Н. |  |
| 6 | Подготовка музыкального развлечения | 10.04–20.04.2024 | Ковалёва Н.А. |  |
| 7 | Подготовка консультаций для родителей | 10.04–20.04.2024 | Сидорова А.А. |  |
| 8 | Оформление зала, групповых комнат | 20.04–21.04.2024 | Все педагоги |  |
| 9 | Проведение Дня открытых дверей | 22.04.2024 | Все педагоги |  |
| 10 | Сбор отзывов родителей (анкетирование) | 22.04–26.04.2024 | Сидорова А.А. |  |
| 11 | Анализ итогов Дня открытых дверей | 26.04.2024 | Ковалёва О.А. |  |

Ответственный за общую координацию: заместитель заведующего Еремина И.П.